## Bitacora
Iteración | Historia(s) | Rama (feature/*) | Alcance (conceptual/lógico/físico/creacion_de_historias) | Autor | Revisor | PR URL | Commit/Tag | Cambios clave (resumen) | Fecha inicio | Fecha cierre | Estado (Planificado/En curso/Completado) | Archivos afectados (ruta)
1.0 | H1 – Bicicletas | feature/creacion_historias_usuario | creacion_de_historias | andr4f | Yineth Avila, Angel Trillo, Andres Penagos | https://github.com/andr4f/bici-go-bd/pull/5 | v0.1-iter1-creacion | Creacion primeras 3 historias de usuario a partir de H1 principal | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Completado | documentacion/back_logs_historias_usuario/sub_historias_h1/primeras_tres_sub_historias.pdf
1.0 | H1 – Bicicletas | feature/conceptual_h1 | conceptual | Dilan | Rafael, José Domingo | https://github.com/andr4f/bici-go-bd/pull/7 | v0.2-iter1-conceptual | Creacion modelo conceptual de primeras 3 historias | 2025-10-05 | 2025-10-06 | Completado | modelos/conceptual/h1
1.0 | H1 – Bicicletas | feature/modelo_logico_iteracion1' | logico | andr4f | Yineth Avila, Angel Trillo, Andres Penagos | https://github.com/andr4f/bici-go-bd/pull/8 | v0.3-iter1-logico | Creacion modelo logico de primeras 3 historias | 2025-10-06 | 2025-10-07 | Completado | modelos/logico
1.0 | H1 – Bicicletas | feature/modelo_fisico_iteracion_1 | fisico | Rafael | Dilan Linero | https://github.com/andr4f/bici-go-bd/pull/10/commits/87b1ee228cea42e67d90cb52a9d8612d7fdee552 | v0.4-iter1-fisico | Creacion modelo fisico de primeras 3 historias | 2025-10-09 | 2025-10-11 | Completado | modelos/fisico
1.0 | H1 – Bicicletas | Main | conceptual,logico,fisico,creacion | andr4f | andr4f | https://github.com/andr4f/bici-go-bd/pull/11 | v0.5-iter1-fisico | Merge a main de primeras 3 historias | 2025-10-12 | 2025-10-12 | Completado | bici_go_bd
2.0 | H1 – Bicicletas | feature/creacion_historias_usuario | creacion_de_historias | andr4f | andr4f, Angel Trillo, Yineth Avila | https://github.com/andr4f/bici-go-bd/pull/12 | v0.1-iter2-creacion | Creacion segundas 3 historias para un total de 6 | 2025-10-12 | 2025-10-12 | Completado | documentacion/backlog_historias_usuario/sub_historias_h1
2.0 | H1 – Bicicletas | feature/modelo_conceptual_iter_2 | conceptual | andr4f | andr4f, Angel Trillo, Yineth Avila | https://github.com/andr4f/bici-go-bd/pull/13 | v0.2-iter2-conceptual | Creacion modelo conceptual iteracion 2 | 2025-10-12 | 2025-10-12 | Completado | bici_go_bd/modelos/conceptual/iteracion_2