## Bitacora
Iteración | Historia(s) | Rama (feature/*) | Alcance (conceptual/lógico/físico) | Autor | Revisor | PR URL | Commit/Tag | Cambios clave (resumen) | Fecha inicio | Fecha cierre | Estado (Planificado/En curso/Completado) | Evidencias (links) | Archivos afectados (ruta)
1.0 | H1 – Bicicletas | feature/h1-bicicletas-conceptual | conceptual | andr4f | nombre_revisor | https://github.com/andr4f/bici-go-bd/pull/12 | v0.1-iter1 | E-R inicial; entidades Bicicleta/TipoUso/TipoAsistencia | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Completado | modelos/conceptual/er_bicicletas.drawio | modelos/conceptual/er_bicicletas.drawio
1.1 | H1 – Bicicletas | feature/h1-ajuste-kilometraje | lógico | andr4f | nombre_revisor | https://github.com/andr4f/bici-go-bd/pull/15 | v0.1.1-h1-ajuste | Agregar atributo kilometraje + CHECK | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Completado | modelos/logico/der_relacional.pdf | sql/iteracion_02/01_alter_add_kilometraje.sql